## WBS
医事会計システム更新 WBS
案件名：
No | WBS番号 | 工程 | 作業項目 | 作業内容 | 報告内容 | 進捗状況 | 課題・懸念 | 対応方針 | 担当 | 予定日 | 実績日 | 備考
1 | 1 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理
2 | 1.1 | プロジェクト管理 | プロジェクト計画書の作成 | プロジェクト計画書を作成し承認を得る | 架空総合病院向けのプロジェクト計画書を作成し、2023/06/10に承認を得た。 | 完了 | 特になし | 特になし | PM | 2023-06-10
3 | 1.2 | プロジェクト管理 | 定例会の運営 | 定例会を毎週開催する | 定例会を毎週実施し、議事録を共有した。 | 対応中 | 特になし | 特になし | PM | 2023-06-10
4 | 1.3 | プロジェクト管理 | 課題管理
5 | 2 | 要件定義 | 要件定義
6 | 2.1 | 要件定義 | 現行業務調査 | 現行業務を調査する | 架空総合病院の各部門にヒアリングを実施し、現行業務フローを作成した。 | 完了 | 一部の部門で調査が遅延 | 追加のヒアリングを調整する | SE | 2023-06-10
7 | 2.2 | 要件定義 | 要件定義書の作成
8 | 3 | マスタ移行 | マスタ移行
9 | 3.1 | マスタ移行 | 点数マスタ移行 | 点数マスタを移行する | 点数マスタ1,200件を移行し、差異を確認した。 | 完了 | 差異が一部残っている | 架空システムズと差異の原因を確認する | SE | 2023-06-10
10 | 3.2 | マスタ移行 | 薬剤マスタ移行 | 薬剤マスタを移行する | 薬剤マスタの移行を完了した。 | 完了 | 特になし | 特になし | SE | 2023-06-10
11 | 3.3 | マスタ移行 | 移行リハーサル | 移行リハーサルを実施する | 移行リハーサルを2023/06/10に実施し、移行手順を確認した。 | 完了 | 移行時間が想定より長い | 本番では作業を並行して実施する | SE | 2023-06-10
12 | 4 | テスト | テスト
13 | 4.1 | テスト | 単体テスト
14 | 4.2 | テスト | 電子カルテ連携テスト | 電子カルテとの連携を確認する | 電子カルテ連携テストを実施した。 | 完了 | 特になし | 特になし | SE | 2023-06-10
15 | 4.3 | テスト | PACS連携テスト | PACSとの連携を確認する | PACS連携テストを2023/06/10に実施し、画像の連携を確認した。 | 完了 | PACSの仕様が未確定 | 架空システムズと仕様を協議する | SE | 2023-06-10
16 | 4.4 | テスト | 総合テスト | 総合テストを実施する | 総合テストを実施し、不具合1,200件を対応した。 | 完了 | 特になし | 特になし | SE | 2023-06-10
17 | 5 | 診療報酬改定対応 | 診療報酬改定対応
18 | 5.1 | 診療報酬改定対応 | 改定内容の確認 | 診療報酬改定の内容を確認する | 診療報酬改定の内容を確認し、影響範囲を整理した。 | 完了 | 改定の詳細が未確定 | 告示後に再度確認する | SE | 2023-06-10
19 | 5.2 | 診療報酬改定対応 | 点数マスタの改定反映 | 点数マスタに改定を反映する | 点数マスタに改定内容を反映した。 | 対応中 | 特になし | 特になし | SE | 2023-06-10
20 | 6 | 教育・稼働 | 教育・稼働
21 | 6.1 | 教育・稼働 | 職員向け操作研修 | 職員向けに操作研修を実施する | 職員向け操作研修を2023/06/10に実施した。 | 完了 | 特になし | 特になし | 教育担当 | 2023-06-10
22 | 6.2 | 教育・稼働 | 本番稼働判定