## ひな形
医事会計システム更新 WBS
案件名：
No | WBS番号 | 工程 | 作業項目 | 作業内容 | 報告内容 | 進捗状況 | 課題・懸念 | 対応方針 | 担当 | 予定日 | 実績日 | 備考
| 1 | プロジェクト管理 | プロジェクト管理
| 1.1 | プロジェクト管理 | プロジェクト計画書の作成
| 1.2 | プロジェクト管理 | 定例会の運営
| 1.3 | プロジェクト管理 | 課題管理
| 2 | 要件定義 | 要件定義
| 2.1 | 要件定義 | 現行業務調査
| 2.2 | 要件定義 | 要件定義書の作成
| 3 | マスタ移行 | マスタ移行
| 3.1 | マスタ移行 | 点数マスタ移行
| 3.2 | マスタ移行 | 薬剤マスタ移行
| 3.3 | マスタ移行 | 移行リハーサル
| 4 | テスト | テスト
| 4.1 | テスト | 単体テスト
| 4.2 | テスト | 電子カルテ連携テスト
| 4.3 | テスト | PACS連携テスト
| 4.4 | テスト | 総合テスト
| 5 | 診療報酬改定対応 | 診療報酬改定対応
| 5.1 | 診療報酬改定対応 | 改定内容の確認
| 5.2 | 診療報酬改定対応 | 点数マスタの改定反映
| 6 | 教育・稼働 | 教育・稼働
| 6.1 | 教育・稼働 | 職員向け操作研修
| 6.2 | 教育・稼働 | 本番稼働判定